УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ № 93

г. Архангельска

______________ К. И. Малахова

«____»_______________ 2013г.

ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО

в МКОУ СОШ № 93 города Архангельска на 2013 – 2015 годы

Цель: Создание условий для обеспечения организации и введения ФГОС ДО.

Задачи: 1. Разработать механизм введения ФГОС ДО в образовательном учреждении;

2. Организовать деятельностный подход к разработке ООП ДО с учётом требований Стандарта к условиям реализации Программы;

3. Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП ДО.

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| - Нормативно-правовые условия введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО |  |  | + |  | + |  | + |  | Малахова К. И. Мошонкина Г.В |  |
| 2 | Внесение изменений в Устав ОУ |  |  |  |  |  |  | + |  | Малахова К. И. | Устав ОУ |
| 3 | Разработка, обсуждение и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования: - Пояснительная записка: целевой раздел ООП; - Содержательный раздел ООП; - Обязательная часть ООП; - Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений; - Содержание коррекционной работы; - Организационный раздел ООП; |  |  |  |  | + |  |  |  | Малахова К. И. Мошонкина Г.В | ООП ДО |
| 4 | Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностные инструкции работников ОУ. |  |  |  |  | + |  |  |  | Малахова К. И. |  |
| 5 | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении дошкольного образования. |  |  |  |  | + |  |  |  | Малахова К. И. | Договор о предоставлении дошкольного образования. |
| 6 | Издание приказов по ОУ: - О введении ФГОС ДО в ОУ; - О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МКОУ СОШ №93; - О разработке ООП ДО; - Об утверждении годового календарного графика; - Об утверждении плана-графика поэтапного повышения квалификации воспитателей и младших воспитателей для работы в соответствии с ФГОС ДО; - О внесении изменений в должностные инструкции воспитателя, младшего воспитателя, старшего воспитателя, курирующего введение ФГОС ДО. |  |  | + |  | + |  |  |  | Малахова К. И. | Приказы по ОУ |
| - Организационно-содержательные условия введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО и утверждение приказом директора УО |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | Малахова К. И. Мошонкина Г.В |  |
| 2 | Разработка плана введения ФГОС ДО в ОУ |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | Мошонкина Г.В | План введения ФГОС ДО в ОУ |
| 3 | Разработка Положения о рабочей группе и утверждение приказом директора УО |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | Малахова К. И. Мошонкина Г.В | Положение о рабочей группе |
| 4 | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ДО и созданию условий для реализации ООП ДО: - На планёрках; - На совещаниях; - На семинарах; - На консультациях; - На педсоветах |  |  | не менее 2 |  | не менее 5 |  | не менее 5 |  | Малахова К. И. Мошонкина Г.В | План-график |
| 5 | Семинар для педагогов «Знакомство с проектом ФГОС ДО» |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | Мошонкина Г.В |  |
| 6 | Консультация для родителей «Знакомство с проектом ФГОС ДО» |  |  |  |  | январь |  |  |  | Мошонкина Г.В |  |
| 7 | Организация самоанализа готовности ОУ к введению ФГОС ДО |  |  |  |  | + |  |  |  | Малахова К. И. | Самоанализ готовности ОУ к введению ФГОС ДО |
| - Кадровые условия введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Готовность педагогических работников к работе по ФГОС ДО: - Наличие плана мероприятий деятельности рабочей группы. - Наличие перечня требуемых знаний и умений педагога для решения задач по введению ФГОС ДО. |  |  | декабрь |  | + |  |  |  | Мошонкина Г.В | Наличие анализа степени готовности педагогов к введению ФГОС ДО |
| 2 | Повышение квалификации педагогов: - Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогов |  |  | 1 педагог |  | 3 педагога | 3 педагога |  |  | Мошонкина Г.В | Поэтапная подготовка педагогов к введению ФГОСДО |
| - Научно-методические условия введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ДО.. |  |  |  | + |  |  |  |  | Мошонкина Г.В | План методической работы |
| 2 | Работа по распространению опыта работы педагогов по введению ФГОС ДО |  |  |  | + |  |  | + |  | Мошонкина Г.В |  |
| - Информационное обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ДО и результатах их введения в ОУ через школьный сайт, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  |  |  |  | + |  | + |  | Малахова К. И. Мошонкина Г.В | Протоколы родительских собраний |
| 2 | Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО |  |  |  |  | + |  | + |  | Малахова К. И. Мошонкина Г.В |  |
| - Финансово-экономические условия введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Финансово-экономическая документация: - Положение о НСОТ; - Положение о платных дополнительных образовательных услугах; - Договоры о взаимодействии с УДОД; - Положение о доплатах и надбавках. - Положение о порядке и размерах премирования; - Дополнительные соглашения к трудовым договорам в связи с изменениями условий труда при переходе на ФГОС |  |  |  |  | + |  | + |  | Малахова К. И. Аристова А. В | Финансово-экономическая документация: |
| 2 | Разработать и утвердить Финансовый план по созданию образовательной среды: - Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ДО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. |  |  |  |  | + |  |  |  | Малахова К. И. Аристова А. В | Финансовый план по созданию образовательной среды |
| 3 | Наличие в Публичном докладе информации о расходовании внебюджетных средств. |  |  |  |  | + |  | + |  | Малахова К. И. Аристова А. В. |  |
| - Материально-технические условия введения ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащённость развивающей предметно-развивающей среды (группы, участка): - Проверка соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ; - Обеспечение необходимой мультимедийной аппаратуры, справочной литературы, дидактического и раздаточного материала; - Оборудовать кабинет-лабораторию с соответствующим оборудованием для организации исследовательской деятельности воспитанников. |  |  |  |  | + + |  | + |  | Малахова К. И. | Наличие анализа материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО Наличие необходимой мультимедийной аппаратуры, справочной литературы, дидактического и раздаточного материала; |
| 2 | Наличие спортивного зала и спортивной площадки: - Оснащённость спортивным оборудованием, инвентарём в соответствии с новыми требованиями для организации образовательной деятельности; - Возможность использования спортивного зала, спортивной площадки для реализации игровой и двигательной активности воспитанников |  | + |  |  | + + |  | + |  | Малахова К. И. | Оснащённость спортивного зала и спортивной площадки: |
|  | Информационная оснащённость: - Наличие фонда художественной и справочной литературы для разных возрастов воспитанников и персонала, - Наличие копировальной техники, компьютеров, наличие Интернета. |  |  |  |  | + + |  |  |  | Малахова К. И. | Информационная оснащённость |